## Sheet1
西北农林科技大学“大学生创新创业训练计划”项目中期汇总表
学院（系）名称： 教学院长签字（盖公章）： 年 月 日
序号 | 项 目 名 称 | 立项时间 | 项目类别 | 项目级别 | 负责人姓名 | 参与学生姓名 | 指导教师 | 项目进展
1 | 环保型糜子种衣剂的研发与应用 | 2015-10-01 | 创新训练 | 校重点 | 郝佳敏 | 董军、朱丽、常月、吕思明 | 冯佰利 | 种衣剂配方已经制备完成并进行大田对比试验，目前正在等糜子抽穗以检测试验种衣剂效果。
2 | 大麦幼胚转化体系的建立 | 2015-05-01 | 创新训练 | 校重点 | 梁建珍 | 李芳、薛文、董兆年、李耕兴 | 闻珊珊 | 大麦幼苗培育阶段
3 | 彩色马铃薯营养餐点 | 2015-05-18 | 创新训练 | 校一般 | 牛丽华 | 周坦玉、耿嘉良 | 陈勤 | 中期，1.了解了杨凌当地的马铃薯加工现状 2.通过文献查询了解了国内外的马铃薯加工与食用现状 3.查询学习一些比较成熟先进的加工方式，如马铃薯功能面包，马铃薯馒头等 4.正在马铃薯营养套餐的配置安排与实验加工一些食品中
4 | 小麦中KCS同源基因的克隆和功能研究 | 2016-04-01 | 创新训练 | 国家级 | 董云杰 | 沈钰祥、玉一岚、杨雪妮、郑启杭 | 史雪 | 已完成的实验 1.获取候选基因 已经完成对多蜡质小麦叶片中的总RNA提取，分离纯化mRNA，根据目标基因序列设计引物后进行了PCR扩增和测序； 2.酵母中异源表达候选基因 完成了将所克隆候选基因经测序验证后，克隆到酵母表达，通过检测，分析其成分的变化，鉴定转入基因的生化功能； 3.植物过表达分析 将表达活性较好的两个基因转入番茄中，移栽番茄幼苗后进行了超表达实验。 正在进行的实验 亚细胞定位分析 主要利用模式植物水稻进行相关研究，目前还处于材料准备以及文献查找阶段 预计2017初就会完成实验要求。
5 | 干旱胁迫下磷素、硼素对彩色马铃薯生长的影响 | 2015-05-01 | 创新训练 | 校重点 | 武小飞 | 王宵宇、张聪、杨谨瑶 | 陈勤 | 已经种植了两次马铃薯，第一次马铃薯经过悉心管理，长得很快，在快成熟的时候遭遇病虫害，全部死亡。第二次由于播种时间迟，温度高，出苗极少。暂无数据。
6 | 基于小麦抗条锈病YR26基因SNP方式的分子辅助标记 | 2015-05-01 | 创新训练 | 校重点 | 李兆华（因中农交换，李英瑞代为负责） | 李方方、李英瑞、魏泽楼、金鑫 | 韩德俊 | 我国是世界上小麦条锈病最主要的流行区之一。病情具有流行性强、地理分布广、爆发性强等特点，这严重影响着小麦的品质和产量。 本项目已做一部分，需中期检查。
7 | 基于简化基因组测序的抗条锈病基因分子 | 2015-05-01 | 创新训练 | 校一般 | 郭欢 | 无 | 张宏 | 现如今已发现一个抗病基因的共分离分子标记 处于项目后期但由于另一个结果一直做不出来 还不能结题 另 我十月份才回学校
8 | 野生二粒小麦TtGASR7基因的克隆与表达特性分析 | 2016-04-23 | 创新训练 | 国家级 | 饶维峻 | 王煜、林愈凤、石涵、蒋开蓉 | 聂小军 | 我们这个项目需要进行田间种植和观察记录。十一前后才开始种植，现在只是做好了前期准备
9 | 一种半矮杆蓝粒小麦的初步研究 | 2015-05-01 | 创新训练 | 校一般 | 师晓曦 | 柯祥生、弓琼、白盼攀、范均怡 | 孙风丽 | 自项目开展以来，经过一年时间，先后完成了资料查找，材料准备及播种，并在田间材料生长期间，进行了相关的多项实验设计和数据收集整理，具体项目如下： 1.杂种亲本1376，dbw收获后的性状统计（株高，茎粗，分蘖数，穗数，穗粒数，小穗数等） 2.矮秆基因的检测鉴定（相关资料查找，引物设计，PCR扩增，琼脂糖凝胶电泳及显影） 3.亲本（1376和dbw）、F1代及其他相关材料的播种与田间管理，各生育期田间性状统计及记录，白化性状观测 4.亲本1376和dbw幼苗的赤霉素敏感实验，幼苗生长速率、根长数据统计，幼苗形态和白化性状的观测 5.利用分子生物学方法检测现有突变体中的矮杆基因
10 | 油菜BnttG1在拟南芥中的功能鉴定 | 2015-11-01 | 创新训练 | 校重点 | 王楹鑫 | 徐晓敏、董悦、杨亚龙、史巧东 | 陈明训 | 本项目已做至油菜组培，需中期检查。
11 | 不同水分条件下断根对冬小麦耗水量、根系形态及生理的影响 | 2014年 | 创新训练 | 校一般 | 刘绢 | 杨思怀、唐瑜婉、张诗晨 | 贾志宽 | 项目试验部分基本完成 结题部分还在筹备中
12 | 玉米无融合生殖机理及无融合育种应用研究 | 2015-05-01 | 创新训练 | 院级 | 党亚朴 | 杨雅岚、乔蒙、谢跃、顾振瀚 | 刘虎岐 | 玉米无融合生殖研究 组织切片已做完三个品种还有两个与染色体组型分析正在进行 田间四种玉米已种下套袋授粉完三个月了等待收获再研究。
13 | 硅对小麦籽粒灌浆期抗旱性的影响及其机理 | 2014年 | 创新训练 | 国家级 | 赵德强 | 魏彬、冯维波、薛襟祺 | 温晓霞 | 本项目进展顺利，大田实验已结束，已取到所需的实验材料。正在进行实验室阶段。从已测明的实验指标来看已经探明小麦灌浆期外源喷施硅的适宜浓度。测完各项指标后按计划开展论文写作.
14 | 玉米/大豆间作群体水分光能竞争补偿机制 | 2014年 | 创新训练 | 校重点 | 张志蒙 | 杨新晶、王宏、武仁敦 | 陈小莉 | 项目试验部分基本完成 结题部分还在筹备中
15 | 离子液体对玉米幼苗生长的影响规律 | 2015-05-01 | 创新训练 | 校一般 | 贺俊亚 | 黎美燕/18392381372， 孙雨舟/18392419849， 闫健菲/18309245442 | 李亚君 | 项目的内容都进行的差不多了，指标基本上也都测了，剩下的就只是数据的处理与分析，成果的定论与研究，以及具体的成果论文。
16 | 小麦钙传感蛋白TaCDPK2基因的克隆及功能分析 | 2015-05-01 | 创新训练 | 院级 | 赵炜 | 聂倩/2013010179,康利娟/2013010147 | 郭军 | 项目做到一半，需要中期
18 | 粘果山羊草紫色酸性磷酸酶基因的克隆和耐低磷转基因小麦的初步获得 | 2014 | 创新训练 |  | 李娟 | 章丹丹/2013010140,王丹/2013010141,弋烨明/2013010101,崔春阁/2013010143 | 王军卫 | 数据出现问题，结题筹备中
填表人：
说明 1.请学院本科教学管理人员填写此表； 2.项目级别按国家级、校重点、校一般分类填写；3.项目类别按创新训练、创业训练、创业实践分类填写； 4.成果形式按:论文、设计、产品研制、软件开发、专利申请、调研报告等类别填写；5.验收结果栏按优秀、良好、合格、不合格分类填写。